## 前提・予算
B社 販売・在庫管理システム AWSモダナイズPJ ― 前提条件と予算配分
入力項目 | 値 | 根拠・備考
予算総額（万円） | 10000 | 課題条件
社員単価（万円/人月） | 150 | 課題条件
パートナー単価（万円/人月） | 100 | 課題条件
パートナー比率上限 | 60% | 課題条件（人数・人月・各月の要員数のいずれでも満たす）
AWS利用料・ツール費（万円） | 500 | 開発/検証/本番環境12ヶ月分＋開発ツール。想定値
予算配分・チェック | 値 | 備考
人件費（社員） | 6450 | 要員計画シートより
人件費（パートナー） | 2500 | 要員計画シートより
AWS利用料・ツール費 | 500
予備費（リスク対応） | 550 | スコープ変更・遅延対応に充当。ステコミ承認で執行
合計（万円） | 10000 | 予算総額と一致
予備費率 | 5.5% | 目安5〜10%
総工数（人月） | 68 | 当社（社員＋パートナー）。全員1人月単位のフル稼働
パートナー比率（人数） | 50%
パートナー比率（人月） | 36.76%
パートナー比率（月別の最大） | 50% | ピーク月（M5〜M8）
上限60%チェック | OK | 3指標すべてで上限以内
プロジェクト前提・方針
【進め方】全面再構築ではなく「段階的モダナイズ」。本PJ（フェーズ1）は販売・在庫のコア業務をAWS上の新アーキテクチャへ移行し、周辺機能・帳票の高度化はフェーズ2とする。
【理由】1億円・12ヶ月（約70人月）で基幹全体の作り直しは非現実的。コア機能に絞り、業務停止リスクを抑えて確実にリリースする。
【スケジュール】M1〜M12。本番リリースはM11末、M12はハイパーケア・運用引継ぎ・旧環境停止（移行完了）。
【切替時期】B社の月末締め・決算期を避けて切替日を設定する（要件定義で確定）。
【窓口】B社との窓口は情シスPJ推進担当に一本化。既存ベンダーへの照会も情シス経由（または三者連絡会）で行う。
【予算外】B社側作業（【顧客】タスク）と既存ベンダーの作業（B社との保守契約で対応）は本予算外。当社事業部長はPJ工数外。
【要員の考え方】全員1人月単位のフル稼働でアサインし、0.5人月は作らない。BPは作業がある期間だけ参画し、手が空く時期は別チームへ横滑り（兼任）させて遊休を作らない。

## WBS
① WBS（作業分解構成図）
| ◆＝マイルストーン（フェーズゲート：ステコミで判定） 【顧客】＝B社側タスク 【既存ベンダー】＝既存ベンダー側タスク | [5 empty] | ■ | フェーズ |  | ■ | 当社 |  | ■ | 顧客 |  | ■ | 既存ﾍﾞﾝﾀﾞｰ
WBS No | 作業項目 | 成果物 | 担当 | 開始月 | 終了月 | 工数 (人月) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | 月あたり 工数
| 主要マイルストーン | [5 empty] | ◆ |  | ◆ |  | ◆ |  |  | ◆ |  | ◆ | ◆ | ◆
1 | プロジェクト管理 |  |  | 1 | 12 | 10.8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
1.1 | プロジェクト計画書作成 | プロジェクト計画書 | PMチーム | 1 | 1 | 0.5 | ■ | [11 empty] | 0.5
1.2 | 【顧客】プロジェクト計画・予算の承認 | 承認記録 | B社 PO（管掌役員） | 1 | 1 | ― | ■ | [11 empty] | 0
1.3 | 詳細スケジュール策定・B社側必要工数の提示 | 詳細スケジュール・B社作業計画 | PMチーム | 2 | 2 | 0.2 |  | ■ | [10 empty] | 0.2
1.4 | 進捗・課題・リスク管理（週次定例運営） | 週次報告書・課題/リスク管理表 | PMチーム | 2 | 11 | 5 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 0.5
1.5 | ステアリングコミッティ運営・フェーズゲート判定準備 | ステコミ資料・議事録 | PMチーム | 2 | 11 | 1.5 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 0.15
1.6 | 変更管理・予算（予実）管理 | 変更管理票・予実管理表 | PMチーム | 2 | 11 | 1.5 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 0.15
1.7 | 品質管理（レビュー計画・品質指標のモニタリング） | 品質計画書・品質報告 | PMチーム | 4 | 10 | 1.4 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | 0.2
1.8 | プロジェクト完了報告・振り返り（G6判定含む） | 完了報告書・教訓録 | PMチーム | 12 | 12 | 0.7 | [11 empty] | ■ | 0.7
2 | 立上げ |  |  | 1 | 1 | 1 | ■
2.1 | キックオフ準備・開催（B社・既存ベンダー含む） | キックオフ資料 | PMチーム | 1 | 1 | 0.3 | ■ | [11 empty] | 0.3
2.2 | ステークホルダー分析・コミュニケーション計画策定 | 体制図・会議体定義書 | PMチーム | 1 | 1 | 0.2 | ■ | [11 empty] | 0.2
2.3 | 【顧客】キーパーソン（KP）の任命・要件定義権限の付与 | 任命通知 | B社 ユーザー部門長 | 1 | 1 | ― | ■ | [11 empty] | 0
2.4 | 【顧客】既存ベンダーへの協力依頼・協力範囲の契約調整 | 協力依頼書・契約変更 | B社 情シスPJ推進 | 1 | 1 | ― | ■ | [11 empty] | 0
2.5 | 開発標準・プロジェクト管理ツール整備 | 開発標準書 | 基盤チーム | 1 | 1 | 0.5 | ■ | [11 empty] | 0.5
| ◆ キックオフ |  | ステアリングコミッティ | 1 | 1 |  | ◆ | [11 empty] | 0
3 | 現行調査・要件定義 |  |  | 1 | 4 | 5.7 | ■ | ■ | ■ | ■
3.1 | 現行システム資産調査（機能・データ・IF） | 現行資産一覧・現行仕様整理 | 基盤チーム | 1 | 2 | 1 | ■ | ■ | [10 empty] | 0.5
3.2 | 【既存ベンダー】現行仕様書・資料の提供、仕様照会への回答 | 現行仕様書・照会回答 | 既存ベンダー窓口 | 1 | 4 | ― | ■ | ■ | ■ | ■ | [8 empty] | 0
3.3 | As-Is業務ヒアリング（営業・経理） | 業務フロー（As-Is）・課題一覧 | 業務チーム | 1 | 1 | 1 | ■ | [11 empty] | 1
3.4 | 【顧客】現行業務・課題の説明 | ― | B社 KP（営業・経理） | 1 | 2 | ― | ■ | ■ | [10 empty] | 0
3.5 | To-Be業務フロー作成 | 業務フロー（To-Be） | 業務チーム | 2 | 2 | 1 |  | ■ | [10 empty] | 1
3.6 | 機能要件定義 | 要件定義書（機能） | 業務チーム | 3 | 3 | 1.5 |  |  | ■ | [9 empty] | 1.5
3.7 | 【顧客】業務要件の決定（部門内合意） | 要件決定記録 | B社 KP（営業・経理） | 2 | 3 | ― |  | ■ | ■ | [9 empty] | 0
3.8 | 非機能要件定義（性能・可用性・セキュリティ） | 要件定義書（非機能） | 基盤チーム | 3 | 3 | 0.5 |  |  | ■ | [9 empty] | 0.5
3.9 | 移行方針策定（移行対象・範囲・方式） | 移行方針書 | 業務チーム | 3 | 3 | 0.5 |  |  | ■ | [9 empty] | 0.5
3.10 | スコープ確定（フェーズ1/2の切り分け） | スコープ定義書 | PMチーム | 3 | 3 | 0.2 |  |  | ■ | [9 empty] | 0.2
3.11 | 【顧客】要件定義書の承認・スコープの最終決裁 | 承認記録 | B社 PO（管掌役員） | 3 | 3 | ― |  |  | ■ | [9 empty] | 0
| ◆ G1 要件定義完了・スコープ合意 |  | ステアリングコミッティ | 3 | 3 |  |  |  | ◆ | [9 empty] | 0
4 | アーキテクチャ設計・AWS基盤構築 |  |  | 2 | 5 | 5.5 |  | ■ | ■ | ■ | ■
4.1 | AWSアーキテクチャ設計（コンテナ・マネージドDB等） | アーキテクチャ設計書 | 基盤チーム | 2 | 3 | 1 |  | ■ | ■ | [9 empty] | 0.5
4.2 | セキュリティ・ネットワーク設計 | セキュリティ設計書 | 基盤チーム | 3 | 3 | 0.5 |  |  | ■ | [9 empty] | 0.5
4.3 | 【顧客】セキュリティ設計の承認（社内規程適合確認） | 承認記録 | B社 情シスPJ推進 | 3 | 3 | ― |  |  | ■ | [9 empty] | 0
4.4 | 技術検証（PoC：性能・IF疎通） | PoC報告書 | 基盤チーム | 3 | 4 | 1 |  |  | ■ | ■ | [8 empty] | 0.5
4.5 | 環境構築（開発/検証/本番・IaC） | 構築手順書・IaCコード | 基盤チーム | 4 | 5 | 2 |  |  |  | ■ | ■ | [7 empty] | 1
4.6 | CI/CD・監視基盤構築 | CI/CDパイプライン・監視設定 | 基盤チーム | 5 | 5 | 1 |  |  |  |  | ■ | [7 empty] | 1
5 | 設計 |  |  | 4 | 5 | 8.5 |  |  |  | ■ | ■
5.1 | 基本設計（画面・帳票・バッチ） | 基本設計書 | 業務チーム | 4 | 5 | 3 |  |  |  | ■ | ■ | [7 empty] | 1.5
5.2 | 画面プロトタイプ作成・KP確認支援 | 画面プロトタイプ | 業務チーム | 4 | 5 | 1 |  |  |  | ■ | ■ | [7 empty] | 0.5
5.3 | 外部IF設計（会計・生産・取引先EDI） | IF仕様書 | 基盤チーム | 4 | 4 | 0.5 |  |  |  | ■ | [8 empty] | 0.5
5.4 | 【顧客】画面・帳票イメージの確認 | 確認記録 | B社 KP（営業・経理） | 4 | 5 | ― |  |  |  | ■ | ■ | [7 empty] | 0
5.5 | 方式設計・詳細設計標準の策定 | 方式設計書・設計標準 | 開発チーム | 4 | 4 | 1 |  |  |  | ■ | [8 empty] | 1
5.6 | 詳細設計 | 詳細設計書 | 開発チーム | 5 | 5 | 3 |  |  |  |  | ■ | [7 empty] | 3
5.7 | 【顧客】基本設計のレビュー・承認 | 承認記録 | B社 情シスPJ推進 | 5 | 5 | ― |  |  |  |  | ■ | [7 empty] | 0
| ◆ G2 設計完了 |  | ステアリングコミッティ | 5 | 5 | [5 empty] | ◆ | [7 empty] | 0
6 | 開発・単体テスト |  |  | 6 | 8 | 12 | [5 empty] | ■ | ■ | ■
6.1 | 販売管理機能 開発・単体テスト | ソースコード・単体テスト結果 | 開発チーム | 6 | 8 | 4 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 1.3333
6.2 | 在庫管理機能 開発・単体テスト | ソースコード・単体テスト結果 | 開発チーム | 6 | 8 | 4 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 1.3333
6.3 | 外部IF・バッチ 開発・単体テスト | ソースコード・単体テスト結果 | 開発チーム | 6 | 8 | 1 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 0.33333
6.4 | コードレビュー・技術支援 | レビュー記録 | 基盤チーム | 6 | 8 | 3 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  | 1
| ◆ G3 開発完了 |  | ステアリングコミッティ | 8 | 8 | [8 empty] | ◆ |  |  |  |  | 0
7 | テスト |  |  | 6 | 10 | 11 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7.1 | テスト計画・テスト仕様書作成 | テスト計画書・テスト仕様書 | テストチーム | 6 | 7 | 2 | [5 empty] | ■ | ■ | [5 empty] | 1
7.2 | UAT計画・シナリオ作成支援 | UAT計画書 | 業務チーム | 7 | 7 | 1 | [6 empty] | ■ | [5 empty] | 1
7.3 | 結合テスト実施（機能間・外部IF） | 結合テスト結果報告 | テストチーム | 8 | 8 | 1 | [7 empty] | ■ |  |  |  |  | 1
7.4 | システムテスト実施（業務シナリオ） | システムテスト結果報告 | テストチーム | 9 | 9 | 1.5 | [8 empty] | ■ |  |  |  | 1.5
7.5 | UAT環境・テストデータ準備 | UAT環境・データ | テストチーム | 9 | 9 | 0.5 | [8 empty] | ■ |  |  |  | 0.5
7.6 | 性能・障害・セキュリティテスト | 非機能テスト結果報告 | 基盤チーム | 9 | 9 | 1 | [8 empty] | ■ |  |  |  | 1
7.7 | 結合・システムテスト 不具合修正 | 修正記録 | 開発チーム | 9 | 9 | 2 | [8 empty] | ■ |  |  |  | 2
7.8 | 【顧客】UATシナリオ作成・UAT実施 | UAT結果 | B社 KP（営業・経理） | 9 | 10 | ― | [8 empty] | ■ | ■ |  |  | 0
7.9 | UAT支援（問合せ対応・不具合切り分け） | UAT課題管理表 | テストチーム | 10 | 10 | 0.5 | [9 empty] | ■ |  |  | 0.5
7.10 | UAT 不具合修正 | 修正記録 | 開発チーム | 10 | 10 | 1 | [9 empty] | ■ |  |  | 1
7.11 | 品質評価報告（リリース判定資料） | 品質評価報告書 | テストチーム | 10 | 10 | 0.5 | [9 empty] | ■ |  |  | 0.5
7.12 | 【顧客】受入判定 | 受入確認書 | B社 ユーザー部門長 | 10 | 10 | ― | [9 empty] | ■ |  |  | 0
| ◆ G4 UAT完了・受入 |  | ステアリングコミッティ | 10 | 10 | [10 empty] | ◆ |  |  | 0
8 | データ移行 |  |  | 6 | 11 | 8.2 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8.1 | 移行設計（対象データ・変換ルール・切替手順） | 移行設計書・切替計画書 | 移行チーム | 6 | 6 | 1 | [5 empty] | ■ | [6 empty] | 1
8.2 | データクレンジングルール定義 | クレンジングルール定義書 | 業務チーム | 6 | 6 | 1 | [5 empty] | ■ | [6 empty] | 1
8.3 | 【既存ベンダー】現行データの抽出（リハーサル・本番） | 抽出データ | 既存ベンダー窓口 | 7 | 11 | ― | [6 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  | 0
8.4 | データクレンジング（変換・不備データ抽出） | 不備データ一覧 | 移行チーム | 7 | 8 | 0.5 | [6 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | 0.25
8.5 | 【顧客】不備データの業務判断・修正 | 修正済みデータ | B社 KP（営業・経理） | 7 | 8 | ― | [6 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | 0
8.6 | 移行ツール開発 | 移行ツール | 移行チーム | 7 | 8 | 1.5 | [6 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | 0.75
8.7 | 移行リハーサル①（手順検証） | リハーサル結果報告 | 移行チーム | 9 | 9 | 1 | [8 empty] | ■ |  |  |  | 1
8.8 | 移行リハーサル②（本番想定・時間計測） | リハーサル結果報告 | 移行チーム | 10 | 10 | 1 | [9 empty] | ■ |  |  | 1
8.9 | 切り戻し手順整備 | 切り戻し手順書 | 基盤チーム | 10 | 10 | 0.5 | [9 empty] | ■ |  |  | 0.5
8.10 | 移行判定会（Go/No-Go）運営 | 判定資料・議事録 | PMチーム | 11 | 11 | 0.2 | [10 empty] | ■ |  | 0.2
8.11 | 【顧客】本番移行・リリースの最終決裁（Go/No-Go） | 決裁記録 | B社 PO（管掌役員） | 11 | 11 | ― | [10 empty] | ■ |  | 0
8.12 | 本番データ移行 | 移行結果報告 | 移行チーム | 11 | 11 | 1 | [10 empty] | ■ |  | 1
8.13 | 本番環境切替 | 切替作業記録 | 基盤チーム | 11 | 11 | 0.5 | [10 empty] | ■ |  | 0.5
| ◆ G5 本番リリース |  | ステアリングコミッティ | 11 | 11 | [11 empty] | ◆ |  | 0
9 | リリース・定着・運用引継ぎ |  |  | 8 | 12 | 5.3 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9.1 | 操作マニュアル作成 | 操作マニュアル | 業務チーム | 8 | 8 | 1 | [7 empty] | ■ |  |  |  |  | 1
9.2 | 利用者研修（KP向け）・社内展開支援 | 研修資料 | 業務チーム | 11 | 11 | 1 | [10 empty] | ■ |  | 1
9.3 | 【顧客】社内周知・利用者への展開 | ― | B社 KP（営業・経理） | 10 | 11 | ― | [9 empty] | ■ | ■ |  | 0
9.4 | 運用設計・情シスへの運用引継ぎ | 運用手順書・引継書 | 基盤チーム | 10 | 11 | 1 | [9 empty] | ■ | ■ |  | 0.5
9.5 | 【顧客】運用引継ぎの受入 | 受入記録 | B社 情シスPJ推進 | 11 | 12 | ― | [10 empty] | ■ | ■ | 0
9.6 | ハイパーケア（初回月次締め支援） | 問合せ対応記録 | 業務チーム | 12 | 12 | 1 | [11 empty] | ■ | 1
9.7 | 本番監視・安定化対応 | 障害・性能レポート | 基盤チーム | 12 | 12 | 1 | [11 empty] | ■ | 1
9.8 | 【既存ベンダー】切替時の旧環境運用・引継ぎ協力 | ― | 既存ベンダー窓口 | 11 | 12 | ― | [10 empty] | ■ | ■ | 0
9.9 | 旧環境停止・保守終了の調整 | 旧環境停止計画 | PMチーム | 12 | 12 | 0.3 | [11 empty] | ■ | 0.3
9.10 | 【顧客】旧環境停止・既存ベンダー保守契約終了の決定 | 決定記録 | B社 情シスPJ推進 | 12 | 12 | ― | [11 empty] | ■ | 0
| ◆ G6 移行完了・プロジェクトクローズ |  | ステアリングコミッティ | 12 | 12 | [12 empty] | ◆ | 0
| 合計工数（当社・人月） | 要員計画と一致 |  |  |  | 68
※ 工数は当社（社員＋パートナー）分のみ。【顧客】【既存ベンダー】タスクは本予算外のため工数「―」とし、計画書でB社側の必要工数を提示・合意する。
※ 担当欄のチーム名は「② プロジェクト体制図」のチーム名と対応。チームごとの工数合計は「③ 要員計画」の山積みと一致。

## 体制図
② プロジェクト体制図
B社（発注者） |  |  |  |  | 当社（受注者） | [9 empty] | 既存ベンダー
ステアリングコミッティ（月次＋フェーズゲート時） B社：PO（管掌役員）・ユーザー部門長（営業・経理）・情シスPJ推進 ／ 当社：事業部長・PM
↓ 報告・エスカレーション ↑ 意思決定
プロジェクトオーナー （管掌役員） 予算・スコープの最終決裁 【B社 PO】 |  |  |  |  | 当社 事業部長（当社責任者） 要員確保・当社内エスカレーション先 ※PJ工数外 | [9 empty] | 既存ベンダー （B社と現行保守契約）
|  | ↓ | [6 empty] | ↓ | [6 empty] | ↓
情シス部門 PJ推進担当（2名） 窓口一本化・社内調整 運用引継ぎの受け手 【B社 情シスPJ推進】 |  |  |  | ⇔ 窓口 一本化 | PM：プロジェクトマネージャー（社員）1名 M1〜M12 【PMチーム】 計画・進捗・課題・リスク・予算・変更管理／品質管理 B社窓口（情シスPJ推進）との唯一の公式窓口 | [8 empty] | ⇔ 照会 (情シス 経由) | 既存ベンダー窓口 引継ぎ協力・ 現行仕様照会の窓口 【既存ベンダー窓口】
↓
ユーザー部門長 （営業部長・経理部長） KPを任命・受入判定 【B社 ユーザー部門長】 |  |  |  |  | 【業務チーム】 A 業務TL（社員） M1〜M12 ※M9〜M10は テストチームを統括 a 業務SE（P） M3〜M5 →M6からテストへ |  | 【基盤チーム】 B 基盤TL／ アーキテクト（社員） M1〜M12 b AWSエンジニア（P） M3〜M5 →M6から移行へ | 【開発チーム】 C 開発TL（社員） M4〜M10 c 開発・販売（P） M5〜M9 d 開発・在庫（P） M5〜M8 →M9テストへ |  |  | 【テストチーム】 ※兼任で構成 a（P）M6〜M8 テスト計画・結合 A（社員）M9〜M10 ST・UAT統括 d（P）M9 システムテスト | 【移行チーム】 b（P）M6〜M11 移行設計 移行ツール開発 リハーサル×2 本番データ移行 |  |  | 主な協力事項 ・現行仕様書の提供 ・仕様照会への回答 ・現行データの抽出 ・切替時の旧環境運用 ・旧環境停止・保守終了
↓ 任命
ユーザー部門キーパーソン 営業 1〜2名・経理 1〜2名 要件定義権限を持つ担当 要件決定・UAT・社内展開 【B社 KP（営業・経理）】
当社要員：社員 4名（PM・A・B・C）／パートナー 4名（a〜d） パートナー比率：人数 50%・人月 36.8%・月別最大 50%（上限60%）
凡例：大文字＝社員（チームごとのTL：A業務・B基盤・C開発）、小文字＝パートナー（P） ／ 【 】内はWBS担当欄の名称 ／ 矢印（→）は兼任・横滑り ／ 既存ベンダーはB社と契約（当社は直接契約しない）
当社要員の定義（役割・アサイン・求める能力）
記号 | 区分 |  | 役割 |  |  | 所属・アサイン期間 |  |  |  | 求める能力・経験
A | 社員 |  | 業務TL （業務チームリーダー） |  |  | 業務チーム M1〜M8・M11〜M12 テストチーム統括 M9〜M10 （計12人月） |  |  |  | ・製造業の販売・在庫業務に精通（受注〜出荷〜請求、引当・入出庫・棚卸、月次締め・売上/在庫計上） ・基幹システムの要件定義リード経験、KPとの合意形成・ファシリテーション力 ・UAT計画・システムテスト統括の経験（M9〜M10はテストを統括）
B | 社員 |  | 基盤TL／アーキテクト （基盤チームリーダー） |  |  | 基盤チーム M1〜M12 （計12人月） |  |  |  | ・AWSでの基幹系設計・構築経験（ECS等のコンテナ、RDS/Aurora、VPC・IAM）、オンプレからの移行経験 ・非機能設計（性能・可用性・セキュリティ）、顧客のセキュリティ規程に沿った設計と説明力 ・運用設計・運用引継ぎの経験、開発標準の策定とコードレビュー
C | 社員 |  | 開発TL （開発チームリーダー） |  |  | 開発チーム M4〜M10 （計7人月） |  |  |  | ・採用言語／フレームワーク（例：Java・Spring Boot）での設計・開発リード経験 ・販売・在庫などの基幹系開発経験、詳細設計の標準化とBPのタスク・品質管理 ・不具合の原因分析と修正方針の判断ができる
a | BP |  | 業務SE → テスター |  |  | 業務チーム M3〜M5 → テストチーム M6〜M8 （計6人月） |  |  |  | ・販売・在庫系システムでの要件整理・基本設計書作成の経験 ・業務シナリオに基づくテスト設計・テスト実施の経験（業務を理解したテスターとして横滑り） ・ドキュメント作成力
b | BP |  | AWSエンジニア → 移行担当 |  |  | 基盤チーム M3〜M5 → 移行チーム M6〜M11 （計9人月） |  |  |  | ・AWS環境構築（IaC：Terraform／CloudFormation）、CI/CD・監視の構築経験 ・SQL・DBに強く、データ移行（ETL・変換ツール開発・リハーサル）の経験 ・旧DB（オンプレRDB）からクラウドDBへの移行経験があれば尚可
c | BP |  | 開発（販売管理） |  |  | 開発チーム M5〜M9 （計5人月） |  |  |  | ・採用言語での実務経験3年以上、Web／API開発と単体テスト自動化の経験 ・受注・出荷・請求など販売管理ロジックの開発経験
d | BP |  | 開発（在庫管理）→ テスター |  |  | 開発チーム M5〜M8 → テストチーム M9 （計5人月） |  |  |  | ・採用言語での実務経験3年以上、在庫引当・入出庫・棚卸ロジックの開発経験 ・結合／システムテストの実施経験（M9はテスターとして横滑り）
会議体
名称 |  |  |  | 目的 | [6 empty] | 頻度 |  | 参加者
ステアリングコミッティ |  |  |  | 進捗・予算・リスクの報告、フェーズゲート（G1〜G6）判定、スコープ変更・予備費執行の決裁 | [6 empty] | 月次＋フェーズゲート時 |  | B社 PO（議長）・ユーザー部門長・情シスPJ推進／当社 事業部長・PM
定例進捗会議 |  |  |  | 進捗・課題・リスクの共有と対応決定、B社への依頼事項・期限の確認 | [6 empty] | 週次 |  | B社 情シスPJ推進／当社 PM・A・B・C（KPは議題に応じて）
要件・仕様確認会 |  |  |  | 業務要件の決定、画面・帳票イメージの確認、UAT計画・結果の確認（KPの決定事項を記録） | [6 empty] | 要件定義期：週2回 設計期：週次／以降：隔週 |  | B社 KP（営業・経理）・情シスPJ推進／当社 A・a・PM
技術レビュー会 |  |  |  | アーキテクチャ・セキュリティ・運用設計のレビュー、情シス規程への適合確認 | [6 empty] | 設計期：隔週 以降：随時 |  | B社 情シスPJ推進／当社 B・C（必要に応じb）
三者連絡会 |  |  |  | 現行仕様照会の回答管理、データ抽出・切替・旧環境停止の調整（依頼は情シス経由で一本化） | [6 empty] | 隔週 （移行期M9〜M12は週次） |  | B社 情シスPJ推進／既存ベンダー窓口／当社 PM・B・b
移行判定会（Go/No-Go） |  |  |  | 移行リハーサル結果・品質評価に基づく本番移行可否の判定、切り戻し条件の確認 | [6 empty] | リハーサル②後・本番前（M10〜M11） |  | B社 PO・ユーザー部門長・情シスPJ推進／既存ベンダー窓口／当社 PM・A・B・b
社内プロジェクトレビュー |  |  |  | 当社品質保証部門による第三者チェック（計画妥当性・品質・予算・要員配置） | [6 empty] | 月次＋フェーズゲート前 |  | 当社 事業部長・品質保証部門・PM
チーム内朝会 |  |  |  | タスク進捗・ブロッカーの共有、兼任者の作業配分の確認 | [6 empty] | 毎日（15分） |  | 当社メンバー全員
体制設計のポイント
・TL（A・B・C）とPMの4名を社員とし、業務・基盤・開発の各領域の判断と品質を自社で押さえる。BP（a〜d）は実装・構築・テスト・移行の実作業を担う。
・全員1人月単位のフル稼働でアサインし、0.5人月は作らない。BPは作業がある期間だけ参画し、手が空く時期は横滑りさせる（a：業務→テスト、b：基盤→移行、d：開発→テスト）。業務を知るaがテスト、DBに強いbが移行を担うことで、引継ぎロスも減らす。
・テストチームは専任を置かず兼任で構成。M9〜M10は業務TLのAがST・UATを統括し、KPとの接点を一人に集約する。
・B社との窓口は情シスPJ推進に一本化。要件決定はKP（部門長任命）、予算・スコープの最終決裁はPOと決裁ルートを明確化する。既存ベンダーには協力範囲を契約化し、三者連絡会で照会・依頼を期限管理する。

## 要員計画
③ フェーズ別要員計画（チーム別山積み表）
単位：人（全員1人月単位のフル稼働）。下段の個人別アサイン表のセル＝その月の所属チームから自動集計
■ チーム別山積み表（人）
コード | チーム |  | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | 合計人月
| 主なフェーズ |  | 立上げ 要件定義 | 要件定義 基盤設計 | 要件定義 基盤設計 | 設計 PoC | 設計 環境構築 | 開発 移行設計 | 開発 テスト計画 | 開発 結合テスト | ST リハ① | UAT リハ② | 本番移行 リリース | 定着 クローズ
PM | PMチーム |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
業務 | 業務チーム |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
基盤 | 基盤チーム |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
開発 | 開発チーム |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16
テスト | テストチーム |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6
移行 | 移行チーム |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
| 合計（人） |  | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 68
| うち社員 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 43
| うちパートナー（P） |  | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25
| パートナー比率（月別） |  | 0% | 0% | 40% | 33.33% | 50% | 50% | 50% | 50% | 42.86% | 20% | 25% | 0% | 36.76%
■ 個人別アサイン表（セル＝その月の所属チーム）
記号 | 役割 | 区分 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | 合計人月 | 金額(万円)
PM | プロジェクトマネージャー | 社員 | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | 12 | 1800
A | 業務TL | 社員 | 業務 | 業務 | 業務 | 業務 | 業務 | 業務 | 業務 | 業務 | テスト | テスト | 業務 | 業務 | 12 | 1800
B | 基盤TL／アーキテクト | 社員 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 12 | 1800
C | 開発TL | 社員 |  |  |  | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 |  |  | 7 | 1050
a | 業務SE → テスター | パートナー |  |  | 業務 | 業務 | 業務 | テスト | テスト | テスト |  |  |  |  | 6 | 600
b | AWSエンジニア → 移行担当 | パートナー |  |  | 基盤 | 基盤 | 基盤 | 移行 | 移行 | 移行 | 移行 | 移行 | 移行 |  | 9 | 900
c | 開発（販売管理） | パートナー |  |  |  |  | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 |  |  |  | 5 | 500
d | 開発（在庫管理）→ テスター | パートナー |  |  |  |  | 開発 | 開発 | 開発 | 開発 | テスト |  |  |  | 5 | 500
※ 空欄＝未アサイン（参画前・離任後）。色が変わる箇所が兼任・横滑り。
■ 集計・パートナー比率チェック
| 項目 | 社員 | パートナー | 合計 | 比率/判定
| 人数（名） | 4 | 4 | 8 | 50%
| 人月 | 43 | 25 | 68 | 36.76%
| 金額（万円） | 6450 | 2500 | 8950
| 月別パートナー比率の最大 |  |  |  | 50%
| 上限60%判定（人数・人月・月別） |  |  |  | OK
■ WBS工数との整合（チーム別）
| チーム | 山積み人月 | WBS工数 | 差異 | 判定
| PMチーム | 12 | 12 | 0 | 一致
| 業務チーム | 13 | 13 | 0 | 一致
| 基盤チーム | 15 | 15 | 0 | 一致
| 開発チーム | 16 | 16 | 0 | 一致
| テストチーム | 6 | 6 | 0 | 一致
| 移行チーム | 6 | 6 | 0 | 一致
| 合計 | 68 | 68 | 0 | 一致
■ 月別整合チェック（チーム×月：要員数とWBS工数の比較）
WBS工数は各作業の工数を実施月数で均等割りして月別に積算。差異＝要員数−WBS工数（＋は余力、−は不足）
コード | チーム | 項目 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 | M12 | 合計 | 判定
PM | PMチーム | 要員数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | WBS工数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12
|  | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致
業務 | 業務チーム | 要員数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
|  | WBS工数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13
|  | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致
基盤 | 基盤チーム | 要員数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
|  | WBS工数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
|  | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致
開発 | 開発チーム | 要員数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16
|  | WBS工数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16
|  | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致
テスト | テストチーム | 要員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6
|  | WBS工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6
|  | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致
移行 | 移行チーム | 要員数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
|  | WBS工数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6
|  | 差異 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一致

## リスク・ステークホルダー
主要リスクと対策
No | リスク | 影響 | 発生可能性 | 対策 | 担当
1 | 要件追加によるスコープ膨張・予算超過 | 大 | 高 | G1でフェーズ1/2のスコープをPO決裁で確定。以降の追加は変更管理票＋ステコミ承認。予備費は承認制で執行。 | PM
2 | 現行仕様のブラックボックス化 | 大 | 高 | M1〜M2にBが既存ベンダー協力で資産調査を前倒し。照会は三者連絡会で期限付き管理。 | B
3 | 既存ベンダーの協力不足（リプレースされる側） | 大 | 中 | 協力範囲をB社経由で契約化（M1）。旧環境運用〜停止まで役割を明確にし関与を維持。 | PM
4 | KPの要件決定遅延・UAT工数不足 | 大 | 中 | 部門長によるKP任命と要件定義権限の明文化。決定期限を設定し、UAT工数をM7までに部門長と合意。 | A
5 | データ品質不良による移行失敗 | 大 | 中 | M6からクレンジング、不備データはKPが業務判断。本番想定リハーサルを2回実施。 | b
6 | 切替時期が月末締め・決算期と重なる | 大 | 中 | 締め・決算を避けた切替日を要件定義で確定。切り戻し手順とGo/No-Go基準を事前合意。 | PM
7 | 兼任・横滑り時の引継ぎ漏れ、要員の確保遅れ | 中 | 中 | 横滑りする作業を事前に計画し前工程の成果物を引き継ぐ。BP（特にa・b）は兼任前提のスキルで選定し、M1までに調達を確定。 | PM
8 | 新アーキ/AWSの技術リスク・キーマン（B）依存 | 中 | 中 | M3〜M4のPoCで技術リスクを先に潰す。設計書・レビュー記録で知識を共有し、bをサブとして育成。 | B
9 | 運用引継ぎ不足による稼働後の混乱 | 中 | 中 | M10から運用設計・引継ぎを並行。M12ハイパーケア中に情シスの受入を完了。 | B
ステークホルダー分析
No | 関係者 | 関心事 | 懸念・抵抗 | 関与方法 | 当社窓口
1 | B社 PO（管掌役員） | 投資対効果・期限・予算 | 予算超過・業務停止 | 月次ステコミで進捗・予算・リスクを報告し、ゲート判定・スコープ決裁を仰ぐ | PM
2 | B社 情シスPJ推進（2名） | 運用性・セキュリティ・社内調整負荷 | 運用負荷増・規程違反・窓口業務の集中 | 唯一の公式窓口として週次定例で連携。技術レビュー会で設計承認、運用引継ぎを計画的に実施 | PM・B
3 | B社 ユーザー部門長 | 業務影響・部門リソース | KP・UAT要員の拘束 | KP任命と要件定義権限の付与を依頼。ステコミ・受入判定で関与 | PM
4 | B社 KP（営業・経理） | 使いやすさ・締め処理の正確性 | 操作変更への抵抗・通常業務との両立 | 要件・仕様確認会で決定を記録。繁忙期を避けた日程、UAT・社内展開を支援 | A
5 | 既存ベンダー窓口 | 保守契約の継続・終了条件 | 仕事を失う立場で協力に消極的 | B社経由で協力範囲を契約化。三者連絡会で照会・依頼を期限付き管理 | PM・B